## Principal
N | EDT | Fase | Tarea | Dias Plan | Fecha Inicio Plan | Fecha Final Plan | Dia Sem FIP | Dia Sem FFP | Indicador Fecha | % Avance Plan | % Avance Real | Status | Fecha Status
1 | 1.1 | Análisis | Representación Conceptual | 5 | 2023-05-10 | 2023-05-16 | Miercoles | Martes |  | 0% | 100% | Plan | 2023-02-10
2 | 2023-02-01 | Análisis | Diagrama de Casos de Uso | 4 | 2023-05-17 | 2023-05-22 | Miercoles | Lunes | Correcto | 0% | 100% | Plan
3 | 2023-01-02 | Diseño | Diagrama de Módulos | 2 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | Martes | Miercoles | Correcto | 0% | 100% | Plan
4 | 2023-02-02 | Diseño | Diagrama de Base de Datos | 6 | 2023-05-25 | 2023-06-01 | Jueves | Jueves | Correcto | 0% | 50% | Plan | Captura
6 | 2.3.1 | Diseño | Pantallas de Inventario | 3 | 2023-06-02 | 2023-06-06 | Viernes | Martes | #REF! | 0% | 29% | Plan | Automático
7 | 2.3.2 | Diseño | Pantalla de Asiganciones | 2 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | Miercoles | Jueves | Correcto | 0% | 29% | Plan
8 | 2.3.3 | Diseño | Pantalla de Catálogos | 2 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | Viernes | Lunes | Correcto | 0% |  | Plan
9 | 2.3.4 | Diseño | Pantalla de Mantenimiento | 2 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | Viernes | Lunes | Correcto | 0% |  | Plan
10 | 3.1.1 | Programación | Módulo de Catálogos de Administrador | 14 | 2023-06-20 | 2023-07-07 | Martes | Viernes | #REF! | 0% |  | Plan
11 | 3.1.2 | Programación | Módulo de Catálogos de Inventario | 10 | 2023-07-10 | 2023-07-21 | Lunes | Viernes | Correcto | 0% |  | Plan
12 | 3.1.3 | Programación | Módulo de Procesos de Asignaciones | 6 | 2023-07-24 | 2023-07-31
13 | 3.1.4 | Programación | Módulo de
13 | 4.1.1 | Pruebas | Módulo de Catálogos de Administrador | 0 |  |  | No Aplica | No Aplica |  | 0%
14 | 4.1.2 | Pruebas | Módulo de Catálogos de Inventario
15 | 5.1 | Liberación | Módulo de Catálogos de Inventario | 1 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | Viernes | Viernes | #REF! | 0% |  | Plan
Formulas:
Dias Plan = NETWORKDAYS([Fecha Inicio Plan],[Fecha Final Plan])

## Resumen
FechaStatus | Fecha Inicio Plan | Fecha Final Plan | DuraciónPlan | Factor Porcentual de Avance | Dias Transcurridos | Dias Faltantes
2023-02-10 | 2023-04-14 | 2023-07-31 | 77 | #DIV/0! | -46 | 122
Formulas:
Dias Transcurridos = NETWORKDAYS.INTL(MIN(Principal!F:F),[FechaStatus])
Dias Faltantes = NETWORKDAYS.INTL([FechaStatus],MAX(Principal!G:G))

## Actualizaciones_Ver1.2
Versión | N | Descripción | Integradora TSU
1.1 | 1 | Fecha Inicio Plan y Fecha Fin Plan deben registrarse en forma ascendente
1.1 | 2 | La fecha siguiente en cada renglón debe ser mayor o igual a la anterior.
1.1 | 3 | En porcentaje de avance real no colocar adelantos
1.2 | 4 | Se colocan indicadores de vigilancia de fechas
1.2 | 5 | BUG: Comparación entre porcentaje real y porcentaje plan. Se aplicó la función REDONDERA.MAS con 2 decimales en % Avance Real