## Hoja1
Actividad | Inicio | Días | Fin
Representación Conceptual | 2023-05-10 | 5 | 2023-05-16
Diagrama de Casos de Uso | 2023-05-17 | 4 | 2023-05-22
Diagrama de Módulos | 2023-05-23 | 2 | 2023-05-24
Diagrama de Base de Datos | 2023-05-25 | 6 | 2023-06-01
Pantallas de Inventario | 2023-06-02 | 3 | 2023-06-06
Pantalla de Asignaciones | 2023-06-07 | 2 | 2023-06-08
Pantalla de Catálogos | 2023-06-09 | 2 | 2023-06-12
Pantalla de Mantenimiento | 2023-06-16 | 2 | 2023-06-19
Módulo de Catálogos de Inventario | 2023-06-20 | 14 | 2023-07-07
Módulo de Procesos de Asignaciones | 2023-07-10 | 10 | 2023-07-21
Módulo de Informes de Asignaciones | 2023-07-24 | 6 | 2023-07-31
Módulo de Informes de Plan de Mantenimiento | 2023-08-01 | 8 | 2023-08-10
Módulo de Catálogos de Inventario | 2023-08-11 | 2 | 2023-08-14
Módulo de Procesos de Asignaciones | 2023-08-14 | 2 | 2023-08-15
Módulo de Informes de Asignaciones | 2023-08-16 | 2 | 2023-08-17
Módulo de Informes de Plan de Mantenimiento | 2023-08-17 | 1 | 2023-08-17
Aplicación Web | 2023-08-18 | 1 | 2023-08-18
Formulas:
Días = NETWORKDAYS([Inicio],[Fin])