## Hoja1
Actividad | Inicio | Días | Fin
Representación Conceptual | 2023-05-10 | 6 | 2023-05-16
Diagrama de Casos de Uso | 2023-05-17 | 5 | 2023-05-22
Diagrama de Módulos | 2023-05-23 | 1 | 2023-05-24
Diagrama de Base de Datos | 2023-05-25 | 7 | 2023-06-01
Pantallas de Inventario | 2023-06-02 | 4 | 2023-06-06
Pantalla de Asiganciones | 2023-06-07 | 1 | 2023-06-08
Pantalla de Catálogos | 2023-06-09 | 3 | 2023-06-12
Pantalla de Mantenimiento | 2023-06-16 | 3 | 2023-06-19